## Sheet1
No | アーキテクチャ | 方式決定項目 | 現在の状態 | 現時点の内容 | 残確認・未決事項
1 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 受付データ管理方式 | 方針決定済 | 受付APIでINBOX／OUTBOXへ登録 | －
2 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | OUTBOX保持方式 | 一部未定 | OUTBOXにリクエスト内容を保持 | 単一JSON保持でよいか、印刷用・業務中間データを別保持するか
3 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | Object Storage二重保存 | 方針決定済 | OUTBOX JSONをObject Storageにも保存 | －
4 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 受付APIの実装方式 | 一部未決 | OCI Functionsで受付、入力チェック、冪等性確認、INBOX／OUTBOX保存 | 印刷データ作成をどこまで受付API側で行うか
5 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | API応答方式 | 一部未決 | 現図では「受付後即202返却」 | 印刷データを端末へ返す場合の応答形式を整理
6 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | INBOX→Streaming連携方式 | 方針決定済 | Kafka Connectを利用 | －
7 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | Kafka Connect稼働基盤 | 未決 | 別途Compute Instance上で常駐 | 可用性、監視、再起動、スケール方式
8 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | INBOX／OUTBOX取得方式 | 方針決定済 | Kafka ConnectがINBOX／OUTBOXをpolling | －
9 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | Streaming publish後の状態更新 | 方針決定済 | INBOX statusを更新 | －
10 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | OCI Streaming利用方式 | 方針決定済 | INBOX→Streaming→後続処理の非同期連携基盤として利用 | －
11 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | OCI Streamingパーティションキー設計 | 未決 | 店舗ID等をキーにする想定あり | 店舗ID、注文ID、業務キーなど、どのキーを採用するか
12 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | OCI Streamingパーティション割当方式 | 方針決定済 | キーをもとにOCI Streaming側が格納先パーティションを決定 | －
13 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | OCI Streamingパーティション数 | 方針決定済 | デフォルト上限200を前提に検討 | －
14 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 並列処理方式 | 方針決定済 | 並列度はパーティション数に依存 | －
15 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 同一パーティション内の処理詰まり対策 | 未決 | 特定店舗のエラーが同一パーティション内の後続処理に影響する懸念あり | スキップ、DLQ、再処理、隔離方式
16 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 後続処理起動方式 | 方針決定済 | Service Connector HubでStreamingイベントを検知し、Consumer Functionを起動 | －
17 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | Consumer実装方式 | 方針決定済 | OCI FunctionsのConsumer Functionで実績反映 | －
18 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 実績データ反映方式 | 方針決定済 | Consumer FunctionがStreamingメッセージを処理し、各種実績テーブルへ登録／更新 | －
19 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | INBOX完了更新方式 | 方針決定済 | Consumer処理後にINBOXを完了状態へ更新 | －
20 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 各連携部分の障害時再処理方式 | 未決 | リトライ、再送、重複処理防止、復旧時再開を確認予定
21 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 冪等性担保方式 | 方針決定済 | 受付APIで冪等性確認を実施 | －
22 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 処理性能確認 | 一部未決 | 大量投入時の処理時間、Streaming／INBOX滞留状況を確認 | 完成したアーキテクチャでの性能目標値、許容遅延、監視閾値
23 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 監視方式 | 未決 | 滞留状況を確認する必要あり | INBOX滞留、Streaming lag、Function失敗、Kafka Connect停止監視
24 | タブレットPOS→現行POSデータ連携 | 実装言語 | 方針決定済 | Node.jsで実施 | －
25 | 全般 | 業務運用面の成立性 | 未決 | タブレットPOS入力～次世代用実績データ作成～現行オンプレ店舗SV・現行POSの流れ、 印刷、在庫更新など関連機能との整合性確認が必要 | 業務シナリオ別の処理順序・反映タイミング
26 | 在庫データ連携 | 在庫更新方式 | 未決 | 現行オンプレ店舗SVが稼働している場合は店舗SV→マスターSV（現行と同じ） 現行オンプレ店舗SVが稼働していない場合はセントラルPOS DBでの 次世代用実績データ作成時にマスターSVの在庫データを更新 | ・「現時点での内容」の方針で良いか ・同時更新、重複処理、基幹DB直接更新の扱い
27 | 排他処理 | 排他方式 | 未決 | 現行の排他処理で、 ・基幹DBのテーブルを使用している機能については現行を踏襲 ・店舗SVのテーブルを使用している機能については、現行アプリを次世代用APIを 使用するように変更する | ・「現時点での内容」の方針で良いか ・同時更新、重複処理、基幹DB直接更新の扱い
28 | レシート印刷 | 印刷データ作成方式 | 未決 | 下記3パターンの想定 ①データ登録し、登録内容をレシート印刷（売上など） ②データ参照して結果を画面表示後、レシート印刷（発注残照会など） ③データ参照した結果をレシート印刷（準備票発行など） ①の場合、データ登録APIでレシート印刷用データを作成してPOSへ返す ②、③場合、データ参照API、または、印刷用APIでレシート印刷用データを 作成してPOSへ返す ※いずれもレシート印刷はPOSで行う | ・「現時点での内容」の方針で良いか ・印刷文字列生成方式 →配送業務端末のレシート印刷と同様で良いか ・再印刷用データ保持方式
29 | A4帳票印刷 | A4帳票印刷方式 | 未決 | 下記3パターンの想定 ①データ登録し、登録内容をA4帳票印刷（端末管理票発行など） ②データ参照して結果を画面表示後、レシート印刷（Web通販未処理照会など） ③データ参照した結果をレシート印刷（管理票再発行など） ①の場合、データ登録APIでA4帳票印刷用PDFを作成して印刷実施 ②、③の場合、データ参照API、または、印刷用APIでA4帳票印刷用PDFを 作成して印刷実施 ※いずれも印刷はOCIで行う | ・「現時点での内容」の方針で良いか ・PDFファイル作成方法 →OCIのDocument Generatorで良いか ・再印刷用データ保持方式
30 | 電子ジャーナル | 電子ジャーナル連携方式 | 一部未決 | 電子ジャーナル記載内容をテーブルに登録する 実績テーブルにフォーマットバージョンを保持し、フォーマット+実績データで 電子ジャーナルを作成 | ・「現時点での内容」の方針で良いか ・電子ジャーナルデータを登録するテーブルレイアウト、登録データ ・電子ジャーナルデータの暗号化方式
31 | 基幹DB直接更新 | 基幹連携方式 | 未決 | POS入力内容でトランジャーナル形式データを作成し、基幹DBのトランジャーナルテーブルに 登録(INSERT) | ・「現時点での内容」の方針で良いか ・直接更新か連携基盤経由か、更新責任範囲 →トランジャーナル形式データをどこで作成するか API側 or 基幹DB側
32 | タブレットPOS伝票番号発番 | 発番方式 | 未決 | セントラルPOS DBに発番管理用のテーブルを用意して管理 →法人コード、店コード、レジ番、番号の種類で管理 ※想定件数：店舗数(700)×POS台数(99)×シーケンスの種類(40)=2,772,000 | ・「現時点での内容」の方針で良いか
33 | イレギュラー | セッション継続・残存時の扱い | 未決 | 端末・APIセッション残存時の挙動を確認予定 | 再ログイン、再実行、二重送信時の扱い
34 | イレギュラー | ネットワーク切断時の方式 | 未決 | 通信断・復旧時の未処理データ、再送、処理継続可否を確認 | 端末側再送、API側受付済み判定、復旧後動作
35 | リカバリー | アプリアボート後の入力内容復旧 | 未決 | 画面遷移時に入力内容をセントラルPOS DBに保存 次回起動時に入力途中のデータがあればセントラルPOS DBからデータを復旧 | ・「現時点での内容」の方針で良いか
36 | リカバリー | カード決済オーソリ確定後にアプリがアボートした場合の復旧 | 未決 | 配送業務端末のカード決済時の挙動をベースに検討 | ・「現時点での内容」の方針で良いか
37 | トレーニングモード | 通常モード、トレーニングモードのデータ管理 | 未決 | トレーニングモード用のDBを用意し、データ登録先を分ける。 通常モードとトレーニングモードのデータが混在しないようする。 マスターデータは通常モードとトレーニングモードで共通とする。 通常モードとトレーニングモードでは同じ操作を可能とする。 | ・「現時点での内容」の方針で良いか ・トレーニングモード用のDC在庫、配送工事枠の管理方法 →基幹DBもトレーニングモード用
38 | セントラルPOS DBのスキーマ構成 | セントラルPOS DBのスキーマ構成 | 未決 | 管理用ユーザー、POS用ユーザーなど役割毎にスキーマを分ける | ・「現時点での内容」の方針で良いか
39 | オフライン | オンライン復旧時データ送信 | 未決 | ・オンラインに復旧した場合、タブレットPOSはオフライン中のトランザクションが 存在するか確認する。 存在する場合は、該当トランザクションをセントラルDBのAPIに送信する。 ・セントラルDBのAPIは、セントラルDBのINBOXに格納する（従来通り） 以降はオンライン時の稼働と同様 | ・「現時点での内容」の方針で良いか
40 | オフライン | マスターデータダウンロード | 未決 | タブレットPOS起動時にオフラインで使用するマスターデータをPOSローカルDBにコピーする | ・「現時点での内容」の方針で良いか
41 | セキュリティ | 認証・認可方式 | 一部未決 | 店内端末での方式をベースにする ・タブレットでのログイン時※に、下記2種類のトークンを返却 ・アクセストークン 有効期限：10分 ・リフレッシュトークン 有効期限：1日（開店から精算） ・端末アプリ側は通常、アクセストークンをリクエストヘッダーに 入れて各業務APIリクエストを投げる ・API側はアクセストークンの有効期限をチェック ・有効期限切れの場合、トークン再発行APIをリクエストする ・トークン再発行APIからアクセストークンが返却されたら、再発行された アクセストークンをセットして再リクエストする | ・パスワード入力機能追加時の挙動 ※稼働時にパスワード入力はなしで良いが、将来的にはパスワード入力を行う
42 | マスター連携 |  | 未決 | ・マスターSVからマテリアライズドビューで連携 ・マスター変更の反映は全店一斉とする →全店がセントラルPOS DBに集約されるため、店舗指定でのマスター変更の反映ができない | セントラルPOS DBでの文字列データ型の桁数 →マスターSVはSJIS、セントラルPOS DBはUTF8なので、半角カナ、全角文字の 桁数が違う 単純に桁数を3倍、1.5倍でいいか、文字数とするか
43 | 修理システムFAX機能 | 店舗SVからシャープ製MFPを使用しているFAX送信機能 | 未決 | ・タブレットPOSより、クラウドFAXサービスに対して、FAX送信指示を行う。 ・クラウドFAXサービスは外部FAX先に対してFAX送信を行う。 | ・「現時点での内容」の方針で良いか ・使用するクラウドFAXサービス
44 | 修理PC | 修理PCのデータ参照先変更 | 未決 | ・次世代環境では店舗SVが無くなるため、修理PCで店舗SVのテーブルを参照している 機能は変更が必要となる。 ・POS機能と同じ物はタブレットPOSの同じAPIをそのまま使用する。 ・修理PCのみの処理は、別途APIを作成する。 | ・「現時点での内容」の方針で良いか
45 | POPクライアント | POP印刷用データ参照先 | 未決 | ・現状、POPクライアントはオンプレの店舗SV DBのビューを参照してPOP（プライスカード）を 印刷している。 ・タブレットPOS稼働に伴い、オンプレ店舗SVからセントラルPOS DBに切り替わるため、 POPクライアントの参照先をセントラルPOS DBにする。 ・POPクライアントからの参照をAPIに変更する。 | ・「現時点での内容」の方針で良いか
46 |  |  | 未決